## Sheet1
5.18-5.21 | 准备期（4天）
工作内容
1 | 工具筹备
确定开发引擎及版本控制工具搭建
2 | 讨论确定核心玩法
3 | 游戏世界观搭建
4 | 进行项目分工
5.22-5.24 | 项目预研阶段（3天）
工作内容
1 | 构建核心玩法demo
2 | 测试核心玩法可玩性和可行性
3 | 初步测试
根据试玩反馈列出风险列表
根据风险列表优先级构建解决方案
5.25-5.31 | 游戏版本1.0（7天）
工作内容
1 | 游戏核心玩法搭建
角色基础操作实现
炸弹机制基础框架实现
2 | 关卡初步设计
3 | UI初步设计
4 | 周边系统设计
游戏胜利/失败条件设计
游戏敌人设计
5 | 测试
6.1-6.10 | 游戏版本2.0（10天）
工作内容
1 | 游戏核心玩法完善
角色基础操作手感调优
炸弹机制优化并引入同关卡内元素的交互
2 | 关卡搭建
3 | 功能UI实现
4 | 音乐音效需求与设计
5 | 美术及特效需求与设计
6 | 测试
6.11-6.21 | 游戏版本3.0（11天）
工作内容
1 | 核心玩法调优
2 | 关卡设计与构建完善
3 | UI功能完善
4 | 加入音乐音效功能
5 | 加入美术与特效功能
6 | 测试
6.22-6.27 | 游戏最终版本（6天）
工作内容
游戏最终测试与调优